## Quyết toán hạng mục móng
BẢNG TÍNH GIÁ TRỊ QUYẾT TOÁN THI CÔNG HẠNG MỤC PHẦN MÓNG
Dự án: Xây dựng cầu A - Gói thầu số 01
STT | Tên Hạng Mục / Công Việc | Đơn Vị Tính | Khối Lượng Thiết Kế | Khối Lượng Hoàn Công | Đơn Giá (đ) | Thành Tiền Hoàn Công (đ)
1 | Đào đất móng bừng máy (Đất cấp III) | 10m3 | 50 | 50 | 120000
2 | Bê tông lót móng M100 đá 4x6 | m3 | 85 | 85 | 950000
3 | Ván khuôn móng bê tông | 100m2 | 4.2 | 4.2 | 8200000
4 | Cốt thép móng đường kính <= 18mm | tấn | 12.5 | 12.5 | 15500000
5 | Bê tông móng M250 đá 1x2 (Vị trí phân đoạn 1) | m3 | 120 | 120 | 1500000
6 | Bê tông móng M250 đá 1x2 (Vị trí phân đoạn 2) | m3 | 145 | 145 | 1500000
7 | Bê tông móng M250 đá 1x2 (Trùng khối lượng phân đoạn 1) | m3 | 120 | 120 | 1500000
8 | Đắp đất hố móng bằng đầm cóc | m3 | 380 | 380 | 85000
TỔNG CỘNG